## Sheet1
Công ty TNHH MTV Ưu Thế Du Lịch
MST : 0305475784
STT | Nội dung công việc | Thời gian dự kiến của DIP | PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN | Ngày hoàn thiện của DIP | Các hạng mục đã training đợt 1 ngày 28/03/2017 | Phản hồi sau training đợt 1 | NOTE DIP làm việc tại TP 24/05/17 | Các hạng mục đã training đợt 2 ngày …./2017 | Phản hồi sau training đợt 2, ngày… | NOTE
CÁC PHẦN UPDATE LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI
I | Thống nhất nhân sự và Thông báo lộ trình triển khai | 01/03 – 03/03/2017 |  | 01/03 – 03/03/2017
II | Cài đặt, bàn giao bản chuẩn hệ thống | 2017-07-03 |  | 2017-07-03
III | Khảo sát trực tiếp tại đơn vị tiếp nhận dự án Travel Plus | 09/03 – 11/03/2017 |  | 09/03 – 11/03/2017
IV | Tiếp nhận training, chỉnh sửa, nghiệm thu bản chuẩn | 14/3 – 15/04/2017 |  | 14/3 – 15/04/2017 | xác nhận training vào 28/03/2017; chưa chỉnh sửa nghiệm thu bản chuẩn
V | Phân hệ quản lý Phân hệ Thẻ thành viên |  |  | Đã update 20/04/2017
1 | Thiết lập về loại thẻ, hạng mức thẻ | 17/4 – 20/4/2017 | MARKETING
2 | Quản lý thẻ thành viên cho Khách hàng
3 | Chức năng nâng cấp hạng mức thẻ
4 | Tích lũy điểm quy đổi thành tour
VI | Phân hệ quản lý nhân viên | 21/4 – 24/4/2017 | NHÂN SỰ | Đã update 24/04/2017 |  |  | Chưa hoàn thành. liên hệ Huyền 0903 95 11 89
1 | Số năm làm việc của nhân viên | [5 empty] | kiểm tra lại sau. Tính ra số tháng.
2 | Số ngày nghỉ phép trong năm | [5 empty] | Chưa hoàn thành. Cần nhập ngày và tự tính ra số ngày còn lại. Thêm 01 cột nghỉ phép không luong (đang thời gian thử việc sẽ không lương hoặc hết phép trừ lương)
3 | Kỷ luật/khen thưởng nhân viên | [5 empty] | Chưa hoàn thành. Chia 2 cột khen thuong và kỷ luật; ngày khen thuong/ky luat, số lần (có thể đính kèm quyết định).
4 | Data nhân viên/ứng viên | [5 empty] | Data ứng viên chưa có. Cần làm Ngày, tháng, năm đăng tuyển; vùng miền khác nhau.
VII | Phân hệ Quản lý Sản phẩm | 03/05 - 05/05/027 |  | Đã update ngày 5/05/2017
1 | Quản lý danh sách TOUR cố định
2 | Quản lý các báo giá đi kèm theo TOUR
VIII | Phân hệ đánh giá chất lượng | 06/05 - 10/05/2017
1 | Chất lượng đối tác: form đánh giá, tiêu chí đánh giá, quyết định
2 | Chất lượng guide: lập danh sách theo vùng miền, kiểm tra từ nhiều nguồn, đánh giá sau khi đi tour, quyết định/phù hợp loại tour nào
3 | Chất lượng điều hành
4 | Chất lượng nhân viên
IX | Phân hệ quản lý đấu thầu TOUR | 16/05 – 19/05/2017 |  | INCOMPLETE
1 | Thời gian gửi thầu. (nhắc nhở thời gian)
2 | Ngày thông báo kết quả đấu thầu
3 | COD các dịch vụ của từng account
4 | Tỉ lệ doanh thu của từng account
5 | So sánh doanh thu thắng thầu trên doanh thu nhận được(số tổng/ từng account)
6 | Phân tích nguyên nhân kết quả đấu thầu
X | Phân hệ quản lý vé: Diễn giải Phân hệ Code Vé
1 | Vé theo từng đoàn: đang book, đã xuất, hoàn trả | 20/05 – 27/05/2017
2 | Các hãng hàng không | 29/05 – 03/06/2017
3 | Airline contact
4 | Bảng giá vé
5 | Bảng giá vé nội địa của VNA
6 | Chia ra giúp em vé đoàn và vé lẻ, đoàn đang follow bidding với đoàn đã cmf rồi, request SIC | 04/06 – 06/06/2017
7 | Cách tính hoa hồng
8 | Thông tin thẻ skyteam của khách | 07/06 – 10/06/2017
9 | Thông tin cá nhân của khách (sử dụng chung với bộ phận visa)
XI | Phân hệ quản lý Visa: Diễn giải phân hệ VISA
1 | Data khách hàng | 12/06 – 14/06/2017
2 | Thêm, cập nhật thông tin khách hàng visa lẻ
3 | Lọc khách cần làm visa đoàn
4 | Cập nhật thông tin visa cho khách làm visa đoàn
5 | Chi phí làm visa | 15/06 – 17/06/2017
6 | Thủ tục cần thiết cho từng loại visa
7 | Checklist thủ tục của từng khách
XII | Phân hệ quản lý thu chi
1 | Quản lý chi tiết danh sách phiếu thu, chi | 19/06 – 21/06/2017
2 | Trạng thái phiếu thu: chờ thu tiền, đã thu tiền
3 | Công nợ thanh toán thiết lập nhiều đợt
4 | Quản lý kho: Nhập kho, xuất kho, còn tồn
XIII | Phân hệ Chiết tính TOUR
1 | Dự toán TOUR: cụ thể chi phí cho các dịch vụ nhà hàng, khách sạn, phương tiện | 22/06 – 25/05/2017
2 | Công nợ khách hàng, nhà cung cấp
3 | Chức năng Duyệt theo từng cấp độ: Cần có 6 chữ ký duyệt và mỗi cấp duyệt có quyền khác nhau theo thứ tự từ 1-6 và cảnh báo khi đến cấp cần duyệt Mỗi cấp có 1 ô ghi chú riêng | 26/06 – 29/06/2017
Cấp nào từ chối duyệt thì phần mềm phản hồi ngay về cho người lập PO và khi nào vấn đề clear thì mới chuyển cấp tiếp theo
4 | Trích xuất hóa đơn (đổ dữ liệu từ phần mềm DIP vào phần mềm kế toán Misa để xuất hóa đơn) | 30/06 – 1/07/2017
XIV | Phân hệ đồng bộ Website
1 | Đồng bộ dữ liệu khách hàng trên website về hệ thống phần mềm | 02/07 – 05/07/2017
2 | Cảnh báo trên phần mềm khi có khách hàng từ Website đổ về
XV | Phân hệ báo cáo thống kê
1 | Báo cáo thống kê theo dạng số liệu và biểu đồ | 06/07 – 08/07/2017
2 | Doanh thu theo nhiều tiêu chí: khách hàng, nhóm khách hàng, khu vực, đại lý, độ tuổi, theo thị trường (Inbound, Outbound), thời gian, giới tính, châu lục, phương tiện | 09/07 – 10/07/2017
XVI | Phân hệ email Marketing
Quản lý danh sách nhận mail
Quản lý mẫu email
Quản lý phân loại email
Quản lý gửi mail
SMS
XVII | Nghiệm thu toàn bộ hệ thống | 12/07 – 16/07/2017
TÍNH NĂNG SẴN CÓ (Phụ lục 1)
| Phân hệ Khách hàng --> VPH |  |  |  | Đã training
| Quản lý khách hàng |  |  |  |  | Mã khách hàng: mặc định? không phân biệt doanh nghiệp / cá nhân? Điện thoại: thống nhất cách nhập? | Thêm cột "Clien Code" Điện thoại: Chỉ nhập dạng số | Chỉnh sửa lại các trường mặc định trong nguồn KH và Nhóm KH (Linh) | ĐÃ CÓ TRANG CẤU HÌNH NHÓM KHÁCH HÀNG VÀ NGUỒN ĐẾN (NGUỒN KH)
Quản lý nhóm khách hàng
Quản lý ngành nghề
Quản lý nguồn đến
| Phân hệ Nhân viên |  | Nhân sự |  | Đã training |  | liên hệ Huyền 0903 95 11 89
| Quản lý danh sách nhân viên |  |  |  |  | Thiếu số năm làm việc, lương khởi điểm, lương cuối cùng, ngày bđ làm việc; CMND Nơi cấp ngày cấp; Loại hợp đồng | Trog chức năng sửa, phải có số năm làm việc. Thêm cột tăng lương: lương khởi điểm, lương tăng lần 1, lần 2…(có đính kèm quyết định tăng luong).
| Quản lý chức vụ |  |  |  |  | ok (Training lại lần 2) | ok Check lại
| Quản lý nhóm |  |  |  |  | ok (Training lại lần 2) | ok Check lại
| Quản lý phòng ban |  |  |  |  | ok (Training lại lần 2) | ok Check lại
| Quản lý trụ sở, chi nhánh |  |  |  |  | ok (Training lại lần 2) | Chưa, kiểm tra lại
| Quản lý phân quyền |  |  |  |  | ok (Training lại lần 2) | ok Check lại
| Quản lý module |  |  |  |  | Chưa | Chưa.
| Phân hệ VISA --> Sinh |  |  |  | Đã training |  | Ms.Sinh 0903 307197
| Quản lý tài liệu VISA |  |  |  |  | Thủ tục - hồ sơ chuẩn bị? | Thêm cột "Số Ref"; thêm time line collect hồ sơ; thêm time line nộp hồ sơ; Bỏ (VNĐ) trong "Phí"; Bỏ "Cơ bản", lấy "Phí visa"; Thêm cột ngày tháng năm nhận hồ sơ (ngày tiếp nhận). |  | ĐÃ UPDATE
| Quản lý thông tin VISA |  |  |  |  | Quản lý visa theo đoàn: số ref?
Quản lý tình trạng VISA
Quản lý loại VISA
| Phân hệ quản lý Đối Tác --> VPSG |  |  |  | Đã training | Sales OR Purchasing in charge? | T.Anh 0903 032661/Huyen 0903 951189 |  | ĐÃ UPDATE
| Quản lý danh sách đối tác | [5 empty] | Add file hợp đồng đối tác; Giấy phép kinh doanh; mã số thuế, tài khoản ngân hàng (tài khoản 1, tài khoản 2, tên tài khoản, số tài khoản, chi nhánh)
| Quản lý dịch vụ |  |  |  |  | Hợp đồng đối tác: nhập thông tin trong mục này?
| Phân hệ Hợp Đồng --> VPSG |  |  |  | Đã training | Sales OR Accounting in charge? Sales chưa được training mục này
Quản lý hợp đồng
Quản lý tình trạng
| Quản lý biểu mẫu |  |  |  |  | Chưa thấy trong hệ thống
| Phân hệ Báo giá --> VPHN |  |  |  | Đã training | Chưa training
| Quản lý báo giá | [5 empty] | - Các mục thông tin ở phần "Thêm báo giá": Không có tùy chỉnh mà chỉ có lựa chọn sẵn như vậy? - Code tour cũng không có tùy chỉnh? Mà lại link từ Phân hệ Quản lý tour sang? Như vậy là bị ngược, vì báo giá có trước và Quản lý tour có sau. Tất cả các thông tin từ phần quản lý báo giá sẽ đưuọc link sang phần Quản lý tour. Để khi báo giá được confirm thì không cần nhập thông tin lần nữa sang phần Quản lý tour. - Thêm THỜI HẠN BÁO GIÁ, NGƯỜI NHẬN BÁO GIÁ & Contact - Mục NGƯỜI UPLOAD có thể thay bằng NGƯỜI LÀM BÁO GIÁ. Mục NGƯỜI BÁO GIÁ có thể ghi chi tiết hơn là NGƯỜI GỬI BÁO GIÁ. Vì sau khi gửi thì NGƯỜI LÀM BÁO GIÁ sẽ tự upload và quản lý báo giá | - "Hạn báo giá" nên để dưới kiểu ngày tháng năm, chứ không nên để kiểu số ngày. Và cò thể cài mặc định cho gần đến ngày thì đổi sang màu đỏ hoặc bất kỳ màu gì khác để dễ thấy rằn gcái báo giá này sắp hết hạn? - Phần "Ârn hiện cột" tên các mục vẫn chưa giống với các tên cột trong bảng (ví dụ: Người upload) - Ở bên ngoài bảng thì đã có cột người tạo báo giá và người gửi báo giá, nhưng phần "thêm" thì chỉ có mục "người báo giá" . | ĐÃ UPDATE. NGƯỜI TẠO BÁO GIÁ LÀ NGƯỜI THỰC HIỆN THAO TÁC THÊM BÁO GIÁ TRONG PHẦN MỀM. MẶC ĐỊNH LÀ LẤY NHÂN VIÊN ĐANG ĐĂNG NHẬP
| Quản lý mẫu báo giá |  |  |  |  | Chưa thấy trong hệ thống
| Phân hệ TOUR --> VPHN |  |  |  | Đã training
| Quản lý danh sách TOUR | [5 empty] | - Trong mục "Thêm tour mới" thì 3 chức năng ngày khởi hành, số ngày và ngày trở về phải được link với nhau. Ví dụ ngày khời hành nhập là 25/05, số ngày là 03, thì ngày trở về sẽ tự động hiển thị là 27/05. Không nhập thủ công nhiều quá - Các mục "Tên tour", "code tour", "khách hàng", "loại tour" .... nên lấy từ mục báo giá sang. Nói chung đa số Tất cả các tour khi vào phần Quản lý tour thì đều đã phải qua phần QUẢN LÝ BÁO GIÁ. Vì vậy để tránh việc nhập lại thông tin từ đầu thì có thể thêm chức năng Assign Quotation (chuyển báo giá) cho các Báo giá thắng thầu ở mục Báo giá chuyển tất cả thông tin sang phần QUẢN LÝ TOUR | - Ngày khởi hành, ngày về, số ngày đã được link với nhau nhưng dư 1 ngày. Ví dụ từ 25-28 là 4 ngày tour chứ không phải 3 ngày | ĐÃ UPDATE
Thông tin chi tiết TOUR
| Điều hành TOUR |  |  |  |  | Chưa thấy trong hệ thống Quy trình điều hành?
| Tour đấu thầu |  |  |  |  | Chưa training Không đúng như biểu mẫu yêu cầu
| Phân hệ phản hồi của KH --> VPSG |  |  |  | Đã training | Sales OR Marketing in charge? Sales chưa được training mục này Chưa thấy mục này trong hệ thống
Quản lý danh sách phản hồi của KH
Quản lý đánh giá TOUR
| Phân hệ Lịch Hẹn --> VPSG |  |  |  | Đã training
| Quản lý danh sách lịch hẹn |  |  |  |  | Nhắc việc cho cá nhân / cho cấp quản lý đối với cấp nhân viên?
Quản lý loại lịch hẹn
Quản lý lịch TOUR
| Quản lý lịch hướng dẫn viên |  |  |  |  | Chưa training Chưa thấy trong hệ thống
| Phân hệ nhiệm vụ --> VPH |  |  |  | Đã training
| Quản lý danh sách nhiệm vụ |  |  |  |  | Phân công công việc từ cấp quản lý cho nhân viên, theo dõi tiến độ?
Quản lý loại nhiệm vụ
Quản lý trạng thái nhiệm vụ
| Phân hệ tài liệu |  |  |  | Đã training | Bộ phận nào in charge? | Mr.Bảo in charge (Bảo sẽ kiểm tra)
Quản lý danh sách tài liệu
Quản lý loại tài liệu
DONE | Phân hệ Email Marketing |  |  |  | Đã training |  | Liên hệ Ms.Linh 0906 307097 |  | DONE
| Quản lý danh sách nhận Email | [5 empty] | Chưa gửi được mail - Update và báo lại sau | 6/6/2017 - Linh: Đã gửi đc mail (done)
Quản lý mẫu Email
Quản lý phân loại Email
Quản lý gửi Email
SMS
| Phân hệ báo cáo thống kê |  |  |  | Chưa (training cuối cùng) | Chưa traning nhưng trong biên bản đợt 1 của DIP lại có mục này đã hoàn thành? Bộ phận nào in charge?
Báo cáo thống kê TOUR
Báo cáo thống kê doanh thu – Công nợ đối tác
Báo cáo thống kê doanh thu – Công nợ khách hàng
| Phân hệ danh mục |  |  |  | Đã training | Chưa traning nhưng trong biên bản đợt 1 của DIP lại có mục này đã hoàn thành? Bộ phận nào in charge? | Mr. Trọng sẽ kiểm tra mục này
Quản lý thiết lập danh mục hệ thống
Thiết lập từ điển
| Phân hệ Chương Trình --> VPHN |  |  |  | Đã training | Dữ liệu có trùng với quản lý tour?
Quản lý danh sách chương trình
Quản lý trạng thái xử lý
| Phân hệ bản đồ |  |  |  | Đã training | Chưa traning nhưng trong biên bản đợt 1 của DIP lại có mục này đã hoàn thành? Bộ phận nào in charge? | Mr. Trọng sẽ kiểm tra mục này
| Phân hệ Code Vé --> Tâm |  |  |  | Đã training | Đổi tên mục là "Vé máy bay" (không phải Code vé) | Liên hệ Ms.Tâm 0911 904545
| Quản lý Danh sách Code vé |  |  |  |  | Số ref mỗi đoàn? Chưa đủ thông tin cần thiết | Thêm cột "Số Ref"; Ngày update 20/05-10/06
Quản lý loại vé
Quản lý tình trạng vé
TÍNH NĂNG NÂNG CAO (Phụ lục 2)
| Phân hệ quản lý Phân hệ Thẻ thành viên: | Liên hệ Ms.Linh 0906 307097 |  | Đã update 20/04/2017 | chưa training | Chỉnh sửa lại số điểm dành cho hạng thẻ kim cương, training cách update số điểm cho khách hàng, tự động update hay fai làm thủ công? Ý nghía của các cột trong Thư mục "Loại thẻ thành viên" | 6/6/2017 - Linh: Đã training nhưng cần chỉnh sửa lại theo yêu cầu | - Quy đổi điểm tích lũy: 50.000vnd = 1điểm - Hạng Thẻ/loại thành viên: chia ra làm 4 hạng thẻ + Bronze: tích lũy từ 0-500 điểm + Silver: tích lũy từ 501-3000 điểm + Gold tích lũy từ 3001-15000 điểm + Diamond: tích lũy trên 15000 điểm - Ưu đãi dành cho thành viên (áp dụng cho tất cả các tour trong và ngoài nước) + Bronze: giảm 0.8%/trên giá tour, áp dụng cho tất cả các tour trong và ngoài nước + Silver: giảm 1% + Gold: 1.3% + Diamond: 2.2% | ĐÃ UPDATE TÍNH NĂNG QUẢN LÝ THẺ THÀNH VIÊN
· Quản lý thẻ thanh viên cho Khách hàng.
· Thiết lập về loại thẻ, hạng mức thẻ.
· Chức năng nâng cấp hạng mức thẻ.
· Tích lũy điểm quy đổi thành tour.
Phân hệ báo cáo thống kê:
· Báo cáo thống kế theo dạng số liệu và biểu đồ.
· Daonh thu theo nhiều tiêu chí: khách hàng, nhóm khách hàng, khu vực, đại lý, độ tuổi, theo thị trường (Inbound, Outbound), thời gian, giới tính, châu lục, phương tiện…
Phân hệ Chiết tính TOUR:
· Dự toán TOUR: cụ thể chi phí cho các dịch vụ nhà hàng, khách sạn, phương tiện,...
· Công nợ khách hàng, nhà cung cấp.
· Chức năng Duyệt theo từng cấp độ: Cần có 6 chữ ký duyệt và mỗi cấp duyệt có quyền khác nhau theo thứ tự từ 1-6 và cảnh báo khi đến cấp cần duyệt Mỗi cấp có 1 ô ghi chú riêng
Cấp nào từ chối duyệt thì phần mềm phản hồi ngay về cho người lập PO và khi nào vấn đề clear thì mới chuyển cấp tiếp theo
· Trích xuất hóa đơn (đổ dữ liệu từ phần mềm DIP vào phần mềm kế toán Misa để xuất hóa đơn)
| 1.1. Phân hệ Quản lý Sản phẩm (có thể mở rộng các mục nhỏ) - |  |  | Đã update ngày 5/05/2017 |  |  |  |  | ĐÃ UPDATE. TRANG QUẢN LÝ TOUR CÓ QUẢN LÝ TOUR CỐ ĐỊNH
· Quản lý danh sách TOUR cố định.
· Quản lý các báo giá đi kèm theo TOUR
| 1.2. Phân hệ quản lý nhân viên: |  | Nhân sự | Đã update 24/04/2017 |  |  |  |  | ĐÃ UPADTE
· Số năm làm việc của nhân viên. (thời gian làm việc)
· Số ngày nghỉ phép trong năm.
· Kỷ luật/khen thưởng nhân viên.
· Data nhân viên/ứng viên
| 1.3. Phân hệ quản lý thu chi: | [7 empty] | ĐÃ UPDATE
· Quản lý chi tiết danh sách phiếu thu, chi
· Trạng thái phiếu thu: chờ thu tiền, đã thu tiền…
· Công nợ thanh toán thiết lập nhiều đợt.
1.1. Phân hệ đồng bộ Website:
· Đồng bộ dữ liệu khách hàng trên website về hệ thống phần mềm.
· Cảnh báo trên phần mềm khi có khách hàng từ Website đổ về
| 1.2. Phân hệ đánh giá chất lượng: | [7 empty] | ĐÃ UPDATE MODULE ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG
· Chất lượng đối tác: form đánh giá, tiêu chí đánh giá, quyết định
· Chất lượng guide: lập danh sách theo vùng miền, kiểm tra từ nhiều nguồn, đánh giá sau khi đi tour, quyết định/phù hợp loại tour nào.
· Chất lượng điều hành
· Chất lượng nhân viên
| 1.1. Phân hệ quản lý đấu thầu TOUR: (Module viết mới) | [7 empty] | ĐÃ UPDATE TRANG QUẢN LÝ TOUR ĐẤU THẦU. CẦN NÓI RÕ HƠN VỀ NGHIỆP VỤ LÀM TOUR ĐẤU THẦU, VÀ YÊU CẦU VỀ GIAO DIỆN FORM CHỨC NĂNG LIÊN QUAN
· Thời gian gửi thầu. (nhắc nhở thời gian)
· Ngày thông báo kết quả đấu thầu
· COD các dịch vụ của từng account
· Tỉ lệ doanh thu của từng account
· So sánh doanh thu thắng thầu trên doanh thu nhận được(số tổng/ từng account).
· Phân tích nguyên nhân kết quả đấu thầu
1.1. Phân hệ quản lý vé: Diễn giải Phân hệ Code Vé
| · Vé theo từng đoàn: đang book, đã xuất, hoàn trả. | [7 empty] | ĐÃ UPDATE. BẢNG GIÁ VÉ ĐƯỢC THÊM FILE THEO TỪNG HÃNG HÀNG KHÔNG
· Các hãng hàng không.
· Bảng giá vé.
| · Các tính hoa hồng | [7 empty] | Giải thích rõ cách tính hoa hồng? Công thức tính (nếu có)
· Chia ra giúp em vé đoàn và vé lẻ, đoàn đang follow bidding với đoàn đã cmf rồi, request SIC.
| · Airline contact | [7 empty] | ĐÃ UPDATE
· Bảng giá vé nội địa của VNA.
· Thông tin thẻ skyteam của khách.
· Thông tin cá nhân của khách ( sử dụng chung với bộ phận visa)
| 1.1. Phân hệ quản lý Visa: Diễn giải phân hệ VISA | [7 empty] | ĐÃ UPDATE
· Data khách hàng
· Thêm, cập nhật thông tin khách hàng visa lẻ
· Lọc khách cần làm visa đoàn
· Cập nhật thông tin visa cho khách làm visa đoàn
· Chi phí làm visa
· Thủ tục cần thiết cho từng loại visa
· Checklist thủ tục của từng khách
Note của DIP: Thời gian lịch trình triển khai trên là theo dự kiến, thời gian triển khai thực tế còn dựa trên nhiều yếu tố phát sinh, đặc biệt là sự hợp tác giữa nhân sự hai bên.